## WBS工作量分解表
编号 | 一级需求名称/一级功能模块名称 | 二级需求名称/二级功能模块名称 | 三级需求名称/三级功能模块名称 | 功能描述 | 预估工作量（人天）
| 任务执行 | 一线摸排 | 企业摸排 | 1. 重新设计并重构PC端任务流/工单流转UI界面及样式，输出静态代码 2. 调整过程表记录逻辑，仅记录创建、提交、审批环节，去除上门打卡等操作记录 3. 移除"撤回"按钮，新增"进度"按钮并支持跳转至工单流转页面 4. 重构待审批TAB的企业卡片信息，添加"自主摸排"和"任务调度"标签进行区分 5. 调度PROM侧接口，实现工单流转信息的实时展示 | 12
| 任务执行 | 一线摸排 | 摸排审批 | 1. 修改接口，添加角色信息并调整操作类型 2. 将"摸排信息审核"名称变更为"审核管理" 3. 审批页面新增"待审批"和"待处理"TAB，分别用于查看和处理企业信息审批流程 4. 默认展示待审批TAB，显示当前工号提交的企业信息修改 5. 优化搜索逻辑，切换TAB时仅搜索对应TAB下的企业名称 | 7
| 合计 |  |  |  | 19