## WBS工作量分解表
编号 | 一级需求名称/一级功能模块名称 | 二级需求名称/二级功能模块名称 | 三级需求名称/三级功能模块名称 | 功能描述 | 预估工作量（人天）
| 任务执行 | 一线摸排 | 任务摸排 | 1. 调整按钮功能 | 2
| 任务执行 | 一线摸排 | 摸排审批 | 1. 优化审批页面功能 | 3
| 任务执行 | 一线摸排 | 自主摸排 | 1. 重构企业信息展示卡片，添加"自主摸排"和"任务调度"分类标签 | 2
| 任务评估 | 任务跟踪 | 工单查询 | 1. 调整过程表记录规则，仅保留创建、提交和审批环节 2. 修改接口数据，添加角色信息并调整操作类型 3. 集成PROM侧接口，实现工单流转信息的实时展示 | 6
| 任务调度 | 任务下发 | 任务信息配置 | 1. 重构PC端任务流UI界面，基于APP端样例设计并提供静态代码 | 4
| 市场洞察 | 企业视角 | 企业查询 | 1. 改进搜索功能，支持按TAB分类搜索企业名称 | 2
| 合计 |  |  |  | 19